## M-Pay(二期)开发计划
业务名称 | 子任务描述 | 功能点详细描述 | 工作日(人/天) | start | end | 负责人
贴券业务 | 贴券列表 | 1.显示贴券条目 2.按照已使用，未使用，已过期进行筛选 | 3.0d | 2014.6.6 | 2014.6.9 | 郑广阔
| 贴券删除 | 在贴券列表中，点击编辑按钮，选择要删除条目,底部删除按钮进行删除操作，并伴有动画效果 | 2.0d | 2014.6.10 | 2014.6.11 | 郑广阔
| 贴券详情 | 分代金证和减免券，代金券显示金额，减免券显示减免差额百分比，其他订单种类，名称，数量等信息大致相同 | 3.0d | 2014.6.12 | 2014.6.16 | 郑广阔
| 绑定新卡功能 | 1.绑定新卡列表显示 2.绑定卡包功能 3.后台信息的信息以及逻辑 | 1.5d 1.5d 1.5d
| 解除绑定功能 | 1.解除卡包绑定界面 2.解除卡包网络信息的解析 | 1.5d 1.5d
| 基卡设置功能 | 1.基卡设置选择类型界面 2.选卡界面 3.绑定界面 4.输入卡号界面 5.解绑界面 6.后台信息的解析以及逻辑 | 2.0d 2.0d 1.0d 1.0d 2.0d 3.0d
商圈业务 | 商圈列表 | 1.显示商圈信息 2.按照类型，方式排序 | 4.0d | 2014.6.6 | 2014.6.9 | 刘波
| 商圈详情 | 显示地址，优惠券，折扣活动，以及商家详情 | 3.0d | 2014.6.10 | 2014.6.11 | 刘波
| 商圈地图 | 显示商家地址信息以及名称 | 3.0d | 2014.6.12 | 2014.6.16 | 刘波
| 商圈检索 | 按照关键字以及名称，搜索商家列表以及地址 | 3.0d | 2014.6.17 | 2014.6.19 | 刘波
返券业务 | 返券列表 | 1.返券信息 (2d) 2.筛选，按地区，按商区 (3d) 3.优惠券，折扣优惠，积分优惠 (1d) | 5.0d | 2014.6.6 | 2014.6.11 | 胡文广
| 返券检索 | 查找返券的商家信息 | 1.0d | 2014.6.12 | 2014.6.12 | 胡文广
| 返券地图 | 显示返券活动的商家地址 | 2.0d | 2014.6.13 | 2014.6.16 | 胡文广
| 返券详情 | 显示返券的详细信息 | 1.0d | 2014.6.17 | 2014.6.17 | 胡文广
| 城市选择 | 筛选城市 | 1.0d | 2014.6.18 | 2014.6.18 | 胡文广
贴友业务 | 贴友列表 | 显示头像，贴友昵称等信息，送券，以及编辑按钮 | 1.0d | 2014.6.6 | 2014.6.6 | 刘国荣
| 模糊搜索 | 按照名称去匹配昵称相同的好友 | 3.0d | 2014.6.9 | 2014.6.11 | 刘国荣
| 送券列表 | 单选择以及多选功能，发送功能 | 2.0d | 2014.6.12 | 2014.6.13 | 刘国荣
| 编辑功能 | 修改贴友备注名称 | 3.0d | 2014.6.14 | 2014.6.16 | 刘国荣
| 添加贴友功能 | 从电话簿添加好友，搜贴贴帐号添加好友 | 3.0d | 2014.6.17 | 2014.6.19 | 刘国荣
| 贴友详情 | 显示头像，手机号，昵称，并可以添加为贴友 | 1.0d | 2014.6.20 | 2014.6.20 | 刘国荣
| 通讯录界面 | 添加贴友从通讯录中查找 | 2.0d | 2014.6.21 | 2014.6.22 | 刘国荣
个人中心业务 | 基卡设置 | 显示基卡以及发送验证码 | 3.0d | 2014.6.23 | 2014.6.25 | 刘国荣
| 意见反馈 | 意见反馈文本读取 | 1.0d | 2014.6.26 | 2014.6.26 | 刘国荣
| 检查更新 | 版本更新 | 1.0d | 2014.6.27 | 2014.6.27 | 刘国荣
| 帮助中心 | 帮助中心 | 1.0d | 2014.6.28 | 2014.6.28 | 刘国荣
| 关于我们 | 关于我们 | 1.0d | 2014.6.17 | 2014.6.18 | 郑广阔
| 上传头像 | 从本地照片库上传头像 | 3.0d | 2014.6.19 | 2014.6.21 | 郑广阔
| 消息提醒 | 推送服务或者其他方式获取通知消息 | 5.0d | 2014.6.23 | 2014.6.27 | 郑广阔
| 修改信息 | 修改电话号码，手机号，邮箱等 | 3.0d | 2014.6.30 | 2014.7.03 | 郑广阔
贴分业务 | 贴分列表 | 显示每个商户贴分汇总的分数 | 2.0d | 2014.6.20 | 2014.6.23 | 刘波
| 交易记录 | 显示单个商户的每一笔交易的分数详情 | 2.0d | 2014.6.24 | 2014.6.25 | 刘波
| 绑定新卡功能 | 1.绑定新卡列表显示 2.绑定卡包功能 3.后台信息的信息以及逻辑 | 1.5d 1.5d 1.5d
| 解除绑定功能 | 1.解除卡包绑定界面 2.解除卡包网络信息的解析 | 1.5d 1.5d
登录退出注册 | 登录 | 用户登录，修改登录状态，然后获取用户信息等 | 2.0d | 2014.6.19 | 2014.6.20 | 胡文广
| 注册 | 注册信息校验，获取验证码等 | 3.0d | 2014.6.23 | 2014.6.25 | 胡文广
| 退出 | 退出登录状态，用户信息清空 | 1.0d | 2014.6.26 | 2014.6.26 | 胡文广