## M-Pay开发计划
业务名称 | 子任务描述 | 功能点详细描述 | 工作日(人/天)
卡包业务 | 登录功能 | 1.登录界面绘制 2.自动登录以及登录状态保存 3.后台信息的解析以及逻辑跳转 | 1.0d 1.0d 1.0d
| 注册功能 | 1.注册界面绘制 2.密码以及用户名校验功能 3.验证码功能 4.后台信息的解析以及逻辑跳转 | 1.0d 1.0d 1.0d 2.0d
| 首页功能 | 1.首页菜单(卡包与优惠券以及登录按钮隐藏) 2.首页滑动效果 | 1.0d 1.5d
| 卡包列表页功能 | 1.电子卡包以及商业券的列表绘制 2.卡包以及商业券的网络信息的解析 3.卡包下拉刷新的功能 4.卡包排序以及删除功能 | 1.0d 2.0d 1.0d 2.0d
| 绑定新卡功能 | 1.绑定新卡列表显示 2.绑定卡包功能 3.后台信息的信息以及逻辑 | 1.5d 1.5d 1.5d
| 解除绑定功能 | 1.解除卡包绑定界面 2.解除卡包网络信息的解析 | 1.5d 1.5d
| 基卡设置功能 | 1.基卡设置选择类型界面 2.选卡界面 3.绑定界面 4.输入卡号界面 5.解绑界面 6.后台信息的解析以及逻辑 | 2.0d 2.0d 1.0d 1.0d 2.0d 3.0d
折扣优惠业务 | 折扣优惠首页 | 1.顶部广告栏 2.折扣列表 3.商家列表 4.筛选功能 5.折扣信息的逻辑 | 2.0d 1.5d 1.5d 1.5d 2.0d
| 优惠券详细界面 | 1.优惠券详情 2.优惠券领取 | 2.0d 2.0d
| 商家关注详情页面 | 1.商家详情 2.关注功能 | 1.0d 1.0d
| 我关注的商家 | 1.显示关注的商家 2.删除关注的商家 3.清空关注的商家 4.必要的动画效果展示 | 1.5d 1.5d 1.5d 2.0d
| 查看地图 | 1.gps定位功能 2.弹出信息展示 | 6.0d 1.0d
我的设置 | 我的帐户 | 1.显示帐户信息 2.编辑帐户信息 3.帐户信息的解析以及逻辑 | 1.5d 1.5d 2.0d
| 积分查询 | 1.显示积分查询信息 2.积分信息的后台的解析 | 1.5d 1.5d
| 套餐选择 | 1.选择套餐界面以及控件 2.后台套餐信息的解析 | 1.5d 1.5d
| 应用管理 | 1.已鉴定和未鉴定功能界面和控件 2.鉴定的逻辑处理以及后台信息解析 | 2.0d 2.0d
| 辅助功能 | 辅助功能 | 4.0d
| 帮助 | 帮助
4.0d
| 检查更新 | 检查更新 | 4.0d
| 关于 | 关于 | 4.0d